## Slide 1
at {{cliente_nombre}}
Kick-off meeting {{fecha_kickoff}}
Implementing Dost
Notes: ═══════════════════════════════════════
GUÍA DEL PRESENTADOR — PORTADA
═══════════════════════════════════════
• Esta es la apertura. No hace falta más que un saludo breve.
• Tiempo objetivo del kickoff completo: 30 minutos (Fernando dixit).
• Recuerda: el kickoff NO es una reunión funcional. Tú diriges, el cliente escucha y valida.
═══════════════════════════════════════
ANTES DEL KICKOFF — CHECKLIST
═══════════════════════════════════════
□ Leído el contrato — confirmados módulos, transacciones, proveedores, usuarios, integración
□ Leído el handover de Sales (o correo/notas equivalentes)
□ Leída la VDT (si existe)
□ Reunión interna previa con: AM, Tech Consultant, Partner (si aplica)
□ Riesgos identificados y comunicados internamente
□ Plan de trabajo (Gantt) ajustado a fechas realistas — no a las del comercial
□ Partner alineado: quién hace qué, qué espera del cliente
═══════════════════════════════════════
DATOS DEL PROYECTO (uso interno)
═══════════════════════════════════════
Cliente: Serigrafic SA
ARR: [Confirmar con AM]
Prioridad estratégica: [Alta/Media/Baja — del handover]
Caso de referencia potencial: [Sí/No — del handover]

## Slide 2: Contenido de la sesión
Presentación del equipo
Contexto y necesidades
Alcance
Plan de trabajo
Información necesaria
Próximos pasos
Notes: ═══════════════════════════════════════
GUÍA DEL PRESENTADOR — AGENDA
═══════════════════════════════════════
• Lee los 6 puntos rápidamente. No expliques cada uno.
• Mensaje: "Hoy vamos a alinear todos en lo que ya está acordado y arrancar formalmente el proyecto."
• Tiempo: menos de 1 minuto en este slide.

## Slide 3: 1. Presentación del equipo
{{persona_1_nombre}}
{{persona_1_rol}}
{{persona_1_bio_l1}}
{{persona_1_bio_l2}}
{{persona_2_nombre}}
{{persona_2_rol}}
{{persona_2_bio_l1}}
{{persona_2_bio_l2}}
{{persona_3_nombre}}
{{persona_3_rol}}
{{persona_3_bio_l1}}
{{persona_3_bio_l2}}
{{persona_4_nombre}}
{{persona_4_rol}}
{{persona_4_bio_l1}}
{{persona_4_bio_l2}}

## Slide 4: 2. Contexto
Contexto
{{cliente_descripcion}}
País o países donde opera: {{cliente_pais}}
Número aproximado de documentos anuales: {{documentos_anuales}}
  {{facturas_anuales}}
ERP: {{erp_nombre}}
Partner: {{partner_implantador}}
Proveedores: {{num_proveedores}}
Objetivos prioritarios del proyecto
{{objetivo_prioritario}}
{{objetivo_detalle_1}}
{{objetivo_detalle_2}}
{{objetivo_detalle_3}}
{{objetivo_detalle_4}}
Necesidades
Notes: ═══════════════════════════════════════
GUÍA DEL PRESENTADOR — CONTEXTO Y NECESIDADES
═══════════════════════════════════════
• Demuestra que conoces el negocio del cliente. No leas el slide — cuéntalo.
• Lee primero el contexto, valida con el cliente: "¿Es así como lo entendemos nosotros?"
• Luego pasa a los objetivos prioritarios. Aquí SÍ puedes preguntar: "¿Hay algún objetivo adicional que no hayamos capturado?"
• Tiempo: 2-3 minutos.
═══════════════════════════════════════
DATOS DEL CLIENTE (uso interno)
═══════════════════════════════════════
ARR: 4.400 €/año
Sector / Compliance: Sin requisitos especiales detectados. Cliente nacional (España), 1 entidad, B2B estándar.
Champion lleva: ⚠️ No documentado en handover. buscando solución
Capital político invertido: Prioridad estratégica BAJA según handover. ARR bajo. Manejar expectativas realistas. Cliente en Aspe (Alicante) — desplazamientos NO incluidos (cláusula 4.5).
Cierre comunicado al cliente: Contrato: 5.000 transacciones/año. Handover: ≈3.600 facturas reales/año. Diferencia del 39%. Si el cliente supera las 5.000, según cláusula 6.3 se aplica siguiente tramo automáticamente y se factura prorrateado por meses restantes. Si no las alcanza, NO hay devolución (cláusula 6.3).

## Slide 5: 3. Alcance
Caso de Uso
{{alcance_bullet_1_label}} {{alcance_bullet_1_resto}}
{{alcance_bullet_2_label}} {{alcance_bullet_2_resto}}
{{alcance_bullet_3_label}} {{alcance_bullet_3_resto}}
{{alcance_bullet_4_label}} {{alcance_bullet_4_resto}}
Compromiso
Compromiso {{cliente_nombre}} & Dost
Dost es un SaaS, no una consultora
Dost construye a partir de la información compartida
Cambios y parametrizaciones fuera del documento funcional / Onboarding → Premium Care
Agilidad:
  Cumplimiento fechas acordadas
  Respuestas a solicitudes (correos, llamadas)
  Compartir documentación
  Realización de pruebas
Disponibilidad equipo (cierres / vacaciones)
Notes: ═══════════════════════════════════════
GUÍA DEL PRESENTADOR — ALCANCE Y COMPROMISO
═══════════════════════════════════════
• ESTE ES EL SLIDE MÁS IMPORTANTE DEL KICKOFF (15 minutos según Fernando).
• El mensaje: "Estos son los términos del proyecto. Vamos a alinearnos uno a uno."
CÓMO PRESENTAR EL CASO DE USO:
1. Recita lo contratado: tipo de documentos, volumen, integración, duración
2. Valida con el cliente: "¿Es exactamente esto lo que esperabais?"
3. Si dice que NO o que esperaba otra cosa: NO renegocies aquí. Anótalo y di "déjame que lo revise internamente con el equipo comercial y te respondo."
CÓMO PRESENTAR EL COMPROMISO:
• El bloque de la derecha pone las reglas del juego: Dost es SaaS, no consultora.
• Cambios fuera del documento funcional → Premium Care (con coste).
• Subraya la agilidad: cumplimiento de fechas, respuestas, documentación, pruebas.
CÓMO PRESENTAR VALIDACIONES PENDIENTES (⚠️):
• NO uses la palabra "riesgo" delante del cliente. Usa "puntos a validar técnicamente antes de comprometer fechas finales".
• Mensaje: "Hemos detectado estas complejidades técnicas en la fase de pre-venta. Antes de cerrar el plan en detalle, las validamos conjuntamente."
═══════════════════════════════════════
RIESGOS INTERNOS (NO compartir con cliente)
═══════════════════════════════════════
RIESGO ALTO: ALTO — Stakeholder único en cliente: solo Sema (CFO) identificado. Sin contacto IT propio del cliente. Bus factor alto. Dependencia 100% de Milmoh para todo lo del ERP. Si Sema delega o cambia de prioridad, no hay backup interno.
RIESGO ALTO:
RIESGO MEDIO: MEDIO — Sin VDT formal + ERP Query (poco común): la calidad de la exportación CSV depende de plantillas a medida. Nadie ha verificado que Query acepte el formato que Dost genera. // MEDIO — Dependencia técnica de Milmoh sin SLA acordado: si tardan en configurar el lado ERP, el onboarding Dost se bloquea. Pedir compromiso de disponibilidad en S1-S2.
RIESGO BAJO: BAJO — Volumen contratado sobredimensionado (5.000 contratadas vs ≈3.600 reales, +39%). Riesgo de percepción de sobrecoste del cliente. // BAJO — Posible upsell albaranes mencionado en handover (sección 10). Puede crear expectativa del cliente de activación 'automática' futura. Gestionar mensaje en kickoff: ahora SOLO extracción de facturas; conciliación queda como decisión posterior tras éxito.
═══════════════════════════════════════
CLÁUSULAS CONTRACTUALES CLAVE A RECORDAR
═══════════════════════════════════════
🔔 CONDICIONES CONTRACTUALES ESPECIALES: (1) Facturación a 45 días desde firma — vencimiento aprox. 01/06/2026 (no 'en el momento de contratación' como es estándar en cláusula 4.3). (2) Onboarding 'Softboarding' — modalidad reducida, sin co-creación intensiva. (3) Caso de uso 'extracción de cabeceras y detalle de impuestos' — sin conciliación, sin líneas completas. (4) 1 único usuario administrador, 1 entidad, SEPA 30d (estándar).

## Slide 6: 4. Plan de trabajo estimado
* Todo lo que no esté mencionado en el alcance/plan de trabajo anterior, no formará parte del proyecto de onboarding
Fase
Acciones
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Fase 1:
Análisis funcional
del proyecto
● Reunión de kick off del proyecto
● Diseño de los requisitos de extracción
● Aportación de información necesaria
● Desarrollo y firma del documento funcional
Fase 2:
Configuración y
entrenamiento
de proveedores
● Creación del entorno Dost
● Desarrollo conexión {{gantt_erp_conector}}
● Entrenamiento de proveedores ({{gantt_num_proveedores}})
Fase 3:
Formación,
Pruebas y puesta
en producción
● Formación en el uso de la plataforma
● Pruebas de extracción y conciliación
● Puesta en producción y traspaso a Soporte
Seguimiento
● Reuniones semanales de seguimiento
Hito clave
Notes: ═══════════════════════════════════════
GUÍA DEL PRESENTADOR — PLAN DE TRABAJO (GANTT)
═══════════════════════════════════════
• Las semanas son RELATIVAS (S1, S2...) no fechas absolutas. La fecha 0 (S1) se acuerda al final del kickoff.
• Cita la nota al pie en alto: "Todo lo que no esté en este plan, no forma parte del proyecto de onboarding."
• Si el Gantt comercial inicial era muy optimista, AHORA es el momento de ajustarlo: "Sobre el cronograma inicial, dado que [razón], las fechas serán [esto]." NO cambies todo, solo lo necesario.
• Tiempo: 5-8 minutos.
═══════════════════════════════════════
DESVIACIONES vs CRONOGRAMA COMERCIAL (uso interno)
═══════════════════════════════════════
Contrato cláusula 1.4 incluye 'Jornada de consultoría para decidir tipo de conexión'. Handover ya cierra: ERP Query + CSV. La jornada se da por consumida en fase comercial. NO presentarla como pendiente al cliente en kickoff — el cliente puede sentirse 'descontado' algo que ya hemos cerrado entre AE y CSM.
═══════════════════════════════════════
DEPENDENCIAS DEL PARTNER
═══════════════════════════════════════
⚠️ Milmoh es dependencia clave para configuración del lado ERP Query. SIN SLA acordado entre Dost y Milmoh. Pedir disponibilidad y compromiso de Juanjo Mila / Elia Robles en S1-S2 para no bloquear S3-S6 (configuración + entrenamiento). ⚠️ Confirmar internamente con Sales/Pol si Milmoh es partner conocido de Dost (handover dice 'están en contacto con Pol para futuros proyectos') o solo partner del cliente.
═══════════════════════════════════════
HITOS CRÍTICOS NEGOCIADOS
═══════════════════════════════════════
Fecha objetivo go-live: Inicio servicio contractual: 20/04/2026 (ya activo). Onboarding comunicado en handover: 8 semanas desde kickoff. Con kickoff el 29/05/2026 → go-live aprox. 24/07/2026.
Validación funcional: ⚠️ Pendiente — fijar tras kickoff. Recordatorio cláusula 2.2: cliente tiene 48h desde envío del Documento Funcional Inicial para feedback escrito; si no responde, se da por aceptado. Avisar a Sema de este plazo.
Constraints del cliente: Cliente en Aspe (Alicante). Desplazamientos NO incluidos en contrato (cláusula 4.5). Cualquier visita presencial requiere aprobación previa del cliente y se factura aparte. Por defecto: 100% remoto.

## Slide 7: 5. Información necesaria
Envío en los próximos días:
{{info_envio_1}}
{{info_envio_2}}
{{info_envio_3}}
{{info_envio_4}}
A decidir durante las reuniones de diseño funcional:
{{info_decidir_1}}
{{info_decidir_2}}
Notes: ═══════════════════════════════════════
GUÍA DEL PRESENTADOR — INFORMACIÓN NECESARIA
═══════════════════════════════════════
• Estos son los DEBERES del cliente. Sin estos inputs, no podemos arrancar.
• Pon fecha a cada deber: "Esto lo necesitamos antes del [fecha]."
• Pregunta: "¿Quién del equipo se encarga de prepararlo?"
• Si el cliente no se compromete con fechas concretas, esto es una red flag — anótalo.
• Tiempo: 3 minutos.
═══════════════════════════════════════
RESPONSABLES POR ÍTEM (uso interno)
═══════════════════════════════════════
Sema (CFO) responsable global del lado cliente. Para tema ERP/CSV: Juanjo Mila / Elia Robles (Milmoh). Para muestras de facturas y selección de los 10 proveedores: equipo financiero de Serigrafic a designar por Sema.
═══════════════════════════════════════
DEPENDENCIAS CRÍTICAS QUE PUEDEN BLOQUEAR
═══════════════════════════════════════
(1) Estructura CSV del ERP Query → depende de Milmoh — sin esto, no podemos configurar plantillas de volcado. (2) Lista de los 10 proveedores para entrenamiento → depende del cliente. (3) Flujo de aprobación (5-6 agentes, reglas, niveles) → depende del cliente, decisión en sesión funcional. (4) Muestras reales de facturas (PDFs) → cliente.

## Slide 8: 6. Próximos pasos
Fijar reuniones de seguimiento semanal y personas involucradas
Fijar primeras reuniones funcionales esta semana
{{proximo_paso_caso_uso}}
{{proximo_paso_caso_uso_2}}
Notes: ═══════════════════════════════════════
GUÍA DEL PRESENTADOR — PRÓXIMOS PASOS
═══════════════════════════════════════
• Cierre del kickoff. Aquí se acuerdan FECHAS CONCRETAS, no genéricas.
• Reunión de seguimiento semanal: día y hora fijos.
• Primera reunión funcional: fecha exacta antes de salir del kickoff.
• Mensaje final: "Os enviamos un acta breve con todo esto en las próximas 24h."
• Tiempo: 2 minutos.
═══════════════════════════════════════
ACCIONES POST-KICKOFF (CSM)
═══════════════════════════════════════
□ Enviar acta de kickoff en 24h con: alcance confirmado, plan acordado, deberes del cliente y fechas
□ Crear evento recurrente de seguimiento en calendario
□ Confirmar fecha primera reunión funcional con todos los asistentes
□ Compartir documento con preguntas funcionales
□ Notificar al equipo interno (Tech, AM, Product) del arranque oficial
□ Subir acta y plantilla a la carpeta del cliente en Drive

## Slide 9
Notes: ═══════════════════════════════════════
SLIDE DE CIERRE
═══════════════════════════════════════
• Cierra con calidez. "Gracias por la confianza, nos vemos pronto."
• No prolongues. Si el cliente quiere charlar, perfecto, pero la presentación formal termina aquí.

## Slide 10
🔒 Banco — Equipo Dost
BANCO OCULTO — copia el bloque de la persona que aplica y pégalo en el slide 3
Slide oculto. No se muestra en presentación. Para PowerPoint: clic derecho sobre el slide en el panel lateral → 'Mostrar diapositiva' para activarlo si necesitas verlo.
Carlos Gómez
Onboarding Leader
Alejandra Barrena
Onboarding Leader
Paula Fochs
Onboarding Leader
Viviana Malacria
Onboarding Leader

## Slide 11
🔒 Banco — Equipo Dost
Slide oculto. No se muestra en presentación. Para PowerPoint: clic derecho sobre el slide en el panel lateral → 'Mostrar diapositiva' para activarlo si necesitas verlo.
Fernando Martín
CO-Founder
Ignacio Gassó
Head of Customer Success
+8 años en Fintech B2B
+6 años en SaaS
Marcia Bardauil
Product
Payments, Bank and Global e-invoicing expert
Alexandra Colina
Technical Consultant
ERP & API expert

## Slide 12
🔒 Banco — Account Executives
BANCO OCULTO — copia el bloque de la persona que aplica y pégalo en el slide 3
Slide oculto. No se muestra en presentación. Para PowerPoint: clic derecho sobre el slide en el panel lateral → 'Mostrar diapositiva' para activarlo si necesitas verlo.
Adrián Tse
Account Executive
Dani Menendez
Account Executive
Diego Rengel
Account Executive
Miki Arrufat
Account Executive

## Slide 13: ⚠️ PRE-KICKOFF
Discrepancias detectadas:
ELIMINAR este slide antes de presentar al cliente. Solo para uso interno del CSM.
Discrepancia 1: {{discrepancia_1}}
Discrepancia 2: {{discrepancia_2}}
  {{discrepancia_3_opcional}}
Pendiente 1: {{pendiente_1}}
Pendiente 2: {{pendiente_2}}
Pendiente 3: {{pendiente_3}}
Sensibilidad política:
Riesgos & condiciones especiales:
{{stakeholder_champion}}
{{stakeholder_detractor}}
{{filosofia_cliente}}
{{riesgo_o_condicion_especial}}
Crítico para el CSM
Notes: ═══════════════════════════════════════
GUÍA DEL PRESENTADOR — CONTEXTO Y NECESIDADES
═══════════════════════════════════════
• Demuestra que conoces el negocio del cliente. No leas el slide — cuéntalo.
• Lee primero el contexto, valida con el cliente: "¿Es así como lo entendemos nosotros?"
• Luego pasa a los objetivos prioritarios. Aquí SÍ puedes preguntar: "¿Hay algún objetivo adicional que no hayamos capturado?"
• Tiempo: 2-3 minutos.
═══════════════════════════════════════
DATOS DEL CLIENTE (uso interno)
═══════════════════════════════════════
ARR: 4.400 €/año
Sector / Compliance: Sin requisitos especiales detectados. Cliente nacional (España), 1 entidad, B2B estándar.
Champion lleva: ⚠️ No documentado en handover. buscando solución
Capital político invertido: Prioridad estratégica BAJA según handover. ARR bajo. Manejar expectativas realistas. Cliente en Aspe (Alicante) — desplazamientos NO incluidos (cláusula 4.5).
Cierre comunicado al cliente: Contrato: 5.000 transacciones/año. Handover: ≈3.600 facturas reales/año. Diferencia del 39%. Si el cliente supera las 5.000, según cláusula 6.3 se aplica siguiente tramo automáticamente y se factura prorrateado por meses restantes. Si no las alcanza, NO hay devolución (cláusula 6.3).